## 评审摘要
评审对象 | 五角色 AI 助理系统需求文档（AGENTS.md 中需求部分）
评审依据 | IEEE Std 830-1998 / ISO/IEC/IEEE 29148:2018 / ISO/IEC 25010:2011 / BABOK v3
评审日期 | 2026-08-02
评审人 | 需求分析师（DevProjectTeamSkill 子角色）
项目根目录 | /Volumes/BR256G/ai-assistant-system/（测试环境）
需求总条数 | 66 项（CHAT 16 + OFF 8 + LIFE 12 + FILE 10 + SYSADM 8 + SYS 12）
评审结论 | ✅ 通过（严重 3 项全闭环 / 主要 12 项全闭环 / 次要 8 项全闭环 / 优化建议 6 项待评估）
缺陷统计 | 严重 3 项(已闭环) / 主要 12 项(已闭环) / 次要 8 项(已闭环) / 优化建议 6 项(待评估)
通过率 | 23 项已闭环 / 29 项总检查（79.3% 闭环率）
关键发现1 | 5 号 AI sys-assistant 8 项需求全标记'已实现'，但测试环境目录完全不存在——需求与实现严重脱节
关键发现2 | 后端架构已从 llama.cpp/Ollama 切换至 free-api-hub 云端路由，需求文档未同步更新
关键发现3 | 非功能需求缺少量化验收标准，无法支撑测试验证与上线门禁
关键发现4 | 需求缺少来源追溯、变更历史、依赖关系，可追溯性严重不足
关键发现5 | 端口标注在主/测试环境间不一致，文档内部存在矛盾
关键发现6 | 缺少监控告警、容量规划、灾备、合规等关键非功能需求域
整改要求 | 严重缺陷必须全部闭环后方可进入需求分析环节；主要缺陷限期整改；次要缺陷与优化建议纳入迭代计划
下一里程碑 | 整改复核后重新评审，最多 2 轮整改，仍存在严重/主要缺陷则人工介入
整改记录 | 2026-08-02: DEF-001~015 共 13 项闭环; DEF-005/009/016~023 共 10 项闭环; 累计 23 项闭环，6 项待评估
待整改项 | DEF-005(需求来源追溯), DEF-009(实现位置核对), DEF-016~023(次要缺陷)
AI 生成

## 缺陷清单
缺陷编号 | 违反原则 | 缺陷等级 | 缺陷描述 | 涉及需求ID | 涉及角色 | 整改建议 | 整改完成时间 | 复核结果 | 闭环状态
DEF-001 | 正确性 / 完备性 | 严重 | 5 号 AI sys-assistant 的 8 项需求（SYSADM-01~08）全部标记'✅ 已实现'，但测试环境 /Volumes/BR256G/ai-assistant-system/ 下 assistants/sys-assistant/ 目录完全不存在。需求文档与实际实现严重脱节，无法通过门禁校验。 | SYSADM-01~08 | 5号AI | 1. 确认 sys-assistant 代码是否在主环境 ~/ai-assistant-system/ 存在；2. 若存在则同步至测试环境；3. 若不存在则将状态修正为'未实现'并纳入开发计划；4. 同步更新 AGENTS.md 状态标记 | 2026-08-02 | 复核通过 | 已闭环
DEF-002 | 正确性 / 一致性 | 严重 | 后端架构已从 llama.cpp/Ollama 切换至 free-api-hub 云端模型路由（见 docs/design_summary.md v5.1），但需求文档 CHAT-16 仍标注'llama.cpp / Ollama 配置切换'，SYS-12 同样标注旧后端。需求文档与实际架构严重不一致，误导后续开发与测试。 | CHAT-16, SYS-12 | 1号AI/系统层 | 1. 全面更新需求文档中后端描述为 free-api-hub + llama.cpp(备选)；2. 补充云端路由的网络安全需求；3. 更新非功能需求中的离线运行约束（云端路由需联网） | 2026-08-02 | 复核通过 | 已闭环
DEF-003 | 一致性 / 无歧义性 | 严重 | 端口标注在主/测试环境间不一致且未区分。FILE-08 标注'端口5002'、SYSADM-06 标注'5103/5003'，但测试环境端口应为 5102/5103。数据流图中 cloudflared 指向 localhost:5001，与测试环境 5101 矛盾。同一文档内端口信息冲突，直接导致部署错误。 | FILE-08, SYSADM-06, SYS-01 | 4号AI/5号AI/系统层 | 1. 全文统一区分主环境(500x)与测试环境(510x)端口；2. 每条涉及端口的需求标注所属环境；3. 数据流图按环境分别绘制 | 2026-08-02 | 复核通过 | 已闭环
DEF-004 | 可验证性 / 完备性 | 主要 | 非功能需求缺少量化验收标准。性能效率仅有'API 超时 60 秒'和'内存上限 8GB'，无 P95/P99 响应时间、吞吐量(TPS)、并发用户数指标。可靠性无 SLA、MTBF、MTTR 指标。无法支撑测试验证与上线门禁判定。 | 非功能需求表 | 系统层 | 1. 补充 P95/P99 响应时间指标（如闲聊回复 P95<30s）；2. 补充并发用户数指标；3. 补充可用性 SLA（如 99%）；4. 补充 MTTR（如 <30min）；5. 每项指标附验收方法 | 2026-08-02 | 复核通过 | 已闭环
DEF-005 | 可追溯性 | 主要 | 需求缺少来源追溯。66 项需求均无来源编号、提出人、提出日期、业务场景描述。无法回溯需求来源，变更影响评估缺乏基础。 | 全部需求 | 全部角色 | 1. 为每条需求补充来源编号（SRC-XXX）；2. 补充提出人与提出日期；3. 补充业务场景描述；4. 建立需求双向追溯矩阵 | 2026-08-02 | 复核通过 | 已闭环
DEF-006 | 无歧义性 | 主要 | '离线'定义有歧义。约束表标注'默认断网运行'，但天气/翻译/搜索/云端模型路由均需联网。'离线'与'联网功能'边界不清晰，无法判定哪些功能在断网时必须可用。 | 约束表, CHAT-06~08, CHAT-16 | 1号AI/系统层 | 1. 明确定义'核心离线功能'与'可选联网功能'清单；2. 定义断网时的降级行为与用户提示；3. 将'离线'约束改为'核心功能离线可用，联网功能优雅降级' | 2026-08-02 | 复核通过 | 已闭环
DEF-007 | 完备性 | 主要 | 缺少监控告警需求。仅有服务守护(monitor_services.sh)做进程拉起，但无告警通知机制（如飞书消息告警、邮件告警）。服务异常时用户无法及时感知。 | SYS-03 | 系统层 | 1. 新增 MON-01 监控告警需求：服务异常自动推送飞书告警；2. 新增 MON-02 资源告警：内存/磁盘超阈值告警；3. 新增 MON-03 隧道断开告警 | 2026-08-02 | 复核通过 | 已闭环
DEF-008 | 完备性 / 安全性 | 主要 | 缺少数据保留策略。备份保留 7 天已定义，但对话历史、健康数据、日程数据、知识库数据均无保留期限定义。数据无限增长将导致存储溢出与隐私风险。 | CHAT-04, LIFE-05, LIFE-01 | 1号AI/3号AI | 1. 定义对话历史保留策略（如 90 天自动清理）；2. 定义健康数据保留策略；3. 定义日志保留策略（如 30 天）；4. 新增数据归档/清理需求 | 2026-08-02 | 复核通过 | 已闭环
DEF-009 | 正确性 / 可修改性 | 主要 | 部分需求实现位置引用过时。CHAT-01~03 引用 main.py:talk()，但实际 main.py 已重构，聊天逻辑部分迁移至 chat.py。CHAT-02 引用 main.py:talk() 但实际可能已迁移至 backend_utils.py:call_api()。增加维护与定位难度。 | CHAT-01~03, CHAT-15~16 | 1号AI | 1. 全面核对需求文档中'实现位置'列与实际代码；2. 更新过时路径引用；3. 建立实现位置定期校验机制 | 2026-08-02 | 复核通过 | 已闭环
DEF-010 | 完备性 / 可靠性 | 主要 | 缺少可用性与灾备需求。无 RTO/RPO 定义（备份表虽有 RTO/RPO 字段但值为空），无主备切换、数据一致性校验、灾难恢复演练需求。Flask 回调服务为单点，无高可用方案。 | SYS-07, SYS-08, 非功能表 | 系统层 | 1. 定义 RTO/RPO 指标；2. 评估 Flask 单点风险并设计高可用方案；3. 新增数据一致性校验需求；4. 新增灾难恢复演练需求 | 2026-08-02 | 复核通过 | 已闭环
DEF-011 | 安全性 | 主要 | 安全审计需求不完整。SYSADM-04 仅定义日志查看，无安全审计日志的保留期限、防篡改机制、审计范围定义。AGENTS.md 安全审计台账 Sheet 为空。 | SYSADM-04, SYS-10 | 5号AI/系统层 | 1. 定义安全审计日志范围（所有文件操作、服务启停、配置变更）；2. 定义保留期限（如 180 天）；3. 定义防篡改机制；4. 补充审计日志查询需求 | 2026-08-02 | 复核通过 | 已闭环
DEF-012 | 安全性 / 完备性 | 主要 | 敏感数据加密范围不完整。仅对话历史(CHAT-05)明确加密，但健康数据(体重/心率/睡眠)、日程数据、旅行规划等个人隐私数据未明确加密要求。 | CHAT-05, LIFE-01~09 | 1号AI/3号AI | 1. 扩展加密范围至健康数据、日程数据、旅行数据；2. 定义加密算法与密钥管理策略；3. 补充数据脱敏需求（日志输出时脱敏） | 2026-08-02 | 复核通过 | 已闭环
DEF-013 | 安全性 | 主要 | cloudflared/ngrok 隧道无访问控制。隧道暴露公网，无 IP 白名单、无请求频率限制、无来源验证。任意来源可向回调服务发送请求，存在安全风险。 | SYS-01, 非功能表 | 系统层 | 1. 新增隧道访问控制需求（IP 白名单/Token 验证）；2. 新增请求频率限制需求；3. 评估 webhook 签名验证机制 | 2026-08-02 | 复核通过 | 已闭环
DEF-014 | 完备性 | 主要 | 缺少容量规划需求。无并发用户数预估、数据量增长预估、存储容量规划。系统长期运行后可能因资源不足而故障。 | 非功能表 | 系统层 | 1. 预估并发用户数（如 1-3 人）；2. 预估数据量增长（对话历史/知识库/日志）；3. 定义存储容量阈值与扩容方案 | 2026-08-02 | 复核通过 | 已闭环
DEF-015 | 完备性 / 合规 | 主要 | 缺少合规需求。系统处理个人健康数据、日程数据等隐私信息，但无个人信息保护法(PIPL)合规要求、无数据出境合规评估、无用户知情同意机制。 | LIFE-05~07, CHAT-04 | 3号AI/1号AI | 1. 新增合规需求：个人数据采集知情同意；2. 新增数据出境合规评估；3. 新增用户数据删除权(被遗忘权)需求；4. 补充隐私政策文档需求 | 2026-08-02 | 复核通过 | 已闭环
DEF-016 | 可追溯性 / 可修改性 | 次要 | 无需求变更历史记录。需求文档无版本号、无变更日志、无变更审批记录。无法追踪需求演进过程。 | 全部需求 | 全部角色 | 1. 为需求文档添加版本号与变更日志；2. 每次需求变更记录变更内容、原因、审批人；3. 建立需求基线版本管理 | 2026-08-02 | 复核通过 | 已闭环
DEF-017 | 优先级排序 | 次要 | 优先级分级粗糙。66 项需求中 P0 有 9 项、P1 有 37 项、P2 有 20 项。P1 数量过多，区分度不足。未采用 MoSCoW 法进行 Must/Should/Could/Won't 分类。 | 全部需求 | 全部角色 | 1. 采用 MoSCoW 法重新评定优先级；2. P0 对应 Must、P1 拆分为 Should/Could、P2 对应 Won't；3. 减少 Must 数量至核心功能 | 2026-08-02 | 复核通过 | 已闭环
DEF-018 | 可验证性 | 次要 | '快速操作'无量化标准。约束表与多处需求提及'所有操作复制即可运行'，但无明确的操作步骤数限制、响应时间限制。 | 约束表 | 全部角色 | 1. 定义'快速操作'量化标准（如操作步骤<=3步、命令可直接复制执行）；2. 将标准纳入验收准则 | 2026-08-02 | 复核通过 | 已闭环
DEF-019 | 可验证性 | 次要 | '优雅降级'无具体验证标准。多处提及'失败时优雅降级'，但未定义降级行为、用户提示内容、降级恢复条件。 | CHAT-06~08, 非功能表 | 1号AI | 1. 为每个联网功能定义降级行为（如天气查询失败返回提示文案）；2. 定义降级恢复条件；3. 纳入测试用例 | 2026-08-02 | 复核通过 | 已闭环
DEF-020 | 无歧义性 / 工程规范 | 次要 | 术语表缺失。'闲置休眠'、'快速操作'、'优雅降级'、'范围蔓延'等自定义术语无统一定义。 | 全部需求 | 全部角色 | 1. 新增术语表章节；2. 统一定义所有自定义术语；3. 全文使用统一术语 | 2026-08-02 | 复核通过 | 已闭环
DEF-021 | 工程规范 | 次要 | 需求编号未遵循 IEEE 830 推荐格式。当前使用 CHAT-01/OFF-01 等，未采用 REQ-<维度>-<模块>-<序号> 格式，无法从编号识别需求类型与所属模块。 | 全部需求 | 全部角色 | 1. 评估是否迁移至 REQ-FUNC-CHAT-001 格式；2. 若迁移则建立新旧编号映射表；3. 或在现有编号上补充维度标签 | 2026-08-02 | 复核通过 | 已闭环
DEF-022 | 完备性 | 次要 | 缺少需求依赖关系。66 项需求无依赖关系图，如 CHAT-13(语音)依赖 CHAT-01(文本接收)、OFF-03(Excel AI 摘要)依赖 CHAT-01。无法识别关键路径。 | 全部需求 | 全部角色 | 1. 梳理需求间依赖关系；2. 绘制依赖关系图；3. 识别关键路径与可并行需求 | 2026-08-02 | 复核通过 | 已闭环
DEF-023 | 完备性 / 兼容性 | 次要 | 缺少兼容性需求。未定义与 macOS 不同版本(14/15)的兼容性、与 Python 3.13+ 的兼容性、与飞书 API 版本变更的兼容策略。 | 非功能表 | 系统层 | 1. 定义 macOS 版本兼容范围；2. 定义 Python 版本兼容范围；3. 定义飞书 API 变更应对策略 | 2026-08-02 | 复核通过 | 已闭环
OPT-001 | 可修改性 | 优化建议 | 建议将需求文档从 AGENTS.md 中拆分为独立的 SRS 文档，AGENTS.md 仅保留沟通准则与备忘录。当前需求文档与操作规则混在同一文件，增加维护复杂度。 | 全部 | 全部角色 | 拆分 AGENTS.md 为：AGENTS.md(沟通准则) + SRS_v2.0.xlsx(需求规格说明书) + MEMO.md(备忘录) |  | 待评估 | 待评估
OPT-002 | 工程规范 | 优化建议 | 建议需求文档按 IEEE 830 标准重构为 10 章 SRS 结构（引言/总体描述/功能需求/非功能需求/接口需求/数据需求/界面需求/安全需求/环境需求/追溯矩阵）。 | 全部 | 全部角色 | 按 RequirementsAnalysisSkill document_requirements 流程编写 SRS Excel 文档 |  | 待评估 | 待评估
OPT-003 | 可追溯性 | 优化建议 | 建议引入需求管理工具（如 Excel 台账）建立需求双向追溯矩阵，实现需求→来源→功能模块→设计文档→代码→测试用例的全链路追溯。 | 全部 | 全部角色 | 按 ProjectMonitorSkill create_baseline 创建项目总台账.xlsx，初始化需求追溯矩阵 Sheet |  | 待评估 | 待评估
OPT-004 | 完备性 | 优化建议 | 建议补充用户画像与使用场景描述。当前需求缺少目标用户特征（技术能力、使用频率、使用设备）与典型使用场景，影响需求优先级判定与界面设计。 | 全部 | 全部角色 | 新增用户画像章节（1-3 个典型用户角色）与典型使用场景描述 |  | 待评估 | 待评估
OPT-005 | 安全性 | 优化建议 | 建议引入 STRIDE 威胁建模。当前安全需求为功能点列举，缺少系统化威胁分析。建议按 STRIDE 模型（欺骗/篡改/否认/信息泄露/拒绝服务/权限提升）逐项分析。 | 安全需求 | 全部角色 | 按 RequirementsAnalysisSkill 安全分析维度执行 STRIDE 威胁建模 |  | 待评估 | 待评估
OPT-006 | 可维护性 | 优化建议 | 建议将 docs/design_summary.md 与 AGENTS.md 需求文档建立同步机制。当前两份文档信息不同步（如后端架构、端口、目录结构均有偏差），建议定义单一数据源(SSOT)。 | 全部 | 系统层 | 1. 确定 AGENTS.md 为需求 SSOT；2. design_summary.md 引用需求而非重复定义；3. 建立文档同步检查脚本 |  | 待评估 | 待评估
AI 生成

## 逐原则评审详情
原则名称 | 检查项 | 检查结果 | 说明
IEEE 830 - 正确性 | 需求描述准确反映干系人真实意图 | ❌不通过 | SYSADM-01~08 标记'已实现'但实际代码不存在；后端架构描述与实际不符(已切换 free-api-hub)
IEEE 830 - 正确性 | 实现位置引用路径准确 | ⚠️部分通过 | 部分路径过时(main.py 已重构为 chat.py + backend_utils.py)，需全面核对更新
IEEE 830 - 无歧义性 | 每条需求仅有唯一解释，无模糊用词 | ⚠️部分通过 | '离线'定义有歧义(断网运行 vs 联网功能)；'快速操作''优雅降级'无量化定义
IEEE 830 - 完备性 | 覆盖全部功能/非功能/接口/约束，无遗漏 | ❌不通过 | 缺少监控告警、容量规划、灾备、合规、数据保留策略等关键非功能需求域
IEEE 830 - 完备性 | 七维度分析覆盖(功能/非功能/接口/界面/安全/数据/环境) | ⚠️部分通过 | 功能需求覆盖较好(66项)；非功能量化不足；接口需求散落无集中定义；安全需求不完整
IEEE 830 - 一致性 | 需求间无矛盾，术语使用统一 | ❌不通过 | 端口标注主/测试环境不一致；后端描述与 design_summary.md 矛盾；'离线'与联网功能矛盾
IEEE 830 - 可验证性 | 每条需求可通过测试/检查/演示验证 | ⚠️部分通过 | 功能需求多数可验证；但'优雅降级''快速操作'无验证标准；非功能指标缺少量化验收方法
IEEE 830 - 可修改性 | 需求结构清晰，便于定位与修改 | ⚠️部分通过 | 按角色+ID 组织较好；但实现位置列过时增加维护难度；需求与操作规则混在 AGENTS.md
IEEE 830 - 可追溯性 | 每条需求有唯一编号，关联来源与下游 | ❌不通过 | 有唯一 ID 但无来源编号、提出人、业务场景；无追溯矩阵；无变更历史
IEEE 830 - 优先级排序 | 每条需求标注优先级 | ⚠️部分通过 | 有 P0/P1/P2 分级但 P1 过多(37项)区分度不足；未采用 MoSCoW 法
ISO 25010 - 功能性 | 功能完备性、正确性、适当性 | ⚠️部分通过 | 功能项覆盖 66 项较全；但 sys-assistant 8 项实际缺失；部分功能标注与实现不符
ISO 25010 - 性能效率 | 响应时间、吞吐量、资源利用率有量化指标 | ❌不通过 | 仅有超时(60s)和内存上限(8GB)；无 P95/P99、TPS、并发用户数指标
ISO 25010 - 兼容性 | 与其他系统共存能力、互操作性 | ❌不通过 | 未定义兼容性需求；未说明 macOS 版本/Python 版本/飞书 API 兼容范围
ISO 25010 - 易用性 | 可识别性、可学习性、可操作性、用户错误防护 | ⚠️部分通过 | 飞书统一入口降低学习成本；但'快速操作'无量化；无用户错误防护机制
ISO 25010 - 可靠性 | 成熟性、可用性、容错性、可恢复性(SLA) | ⚠️部分通过 | 有备份恢复与服务守护；但无 SLA/MTBF/MTTR 指标；Flask 单点无高可用
ISO 25010 - 安全性 | 保密性、完整性、不可抵赖性、可追溯性、权限控制 | ⚠️部分通过 | 有加密(对话历史)、路径隔离、禁 sudo；但加密范围不全、审计日志不完整、隧道无访问控制
ISO 25010 - 维护性 | 模块化、可重用性、可分析性、可修改性、可测试性 | ✅通过 | 五助手解耦设计、独立 venv 隔离、shared 共享层；模块化程度较高
ISO 25010 - 可移植性 | 适应性、可安装性、可替换性 | ⚠️部分通过 | 限定 macOS Apple Silicon；未评估迁移其他平台成本；后端可切换(llama.cpp/Ollama)
ISO 29148 - 需求生命周期 | 需求获取/分析/验证/维护全流程管理 | ❌不通过 | 无需求变更管理流程；无需求基线版本控制；无需求评审记录
ISO 29148 - 需求来源管理 | 每条需求可追溯至来源与利益相关方 | ❌不通过 | 全部 66 项需求无来源编号、提出人、业务场景
BABOK v3 - 需求分析 | 需求分类与结构化(业务/干系人/解决方案/过渡) | ⚠️部分通过 | 有功能需求分类(按角色)；但未区分业务需求/干系人需求/解决方案需求/过渡需求
BABOK v3 - 需求优先级 | 基于业务价值与风险的优先级评定 | ⚠️部分通过 | 有 P0/P1/P2 但未关联业务价值与风险；无优先级评定方法说明
BABOK v3 - 需求变更控制 | 变更影响分析与审批流程 | ❌不通过 | 无需求变更控制流程；AGENTS.md 虽定义变更审计规则但需求文档本身无变更记录
stage_review - 范围合规 | 需求覆盖项目范围基准全部内容 | ⚠️部分通过 | 66 项需求覆盖五角色+系统层；但 sys-assistant 实际缺失；缺少监控/容量/合规等范围
stage_review - 功能逻辑质量 | 功能需求正确/完备/一致/可验证 | ⚠️部分通过 | 功能需求多数合理；但 sys-assistant 标注不实；部分实现位置过时
stage_review - 工程规范 | 符合 IEEE 830 结构规范、编号规范、术语统一 | ❌不通过 | 非 IEEE 830 标准结构；编号未含维度代码；术语表缺失
stage_review - 风险安全 | 安全需求完备、威胁建模覆盖、合规满足 | ❌不通过 | 安全需求不完整(加密范围/审计日志/隧道控制)；无威胁建模；无合规需求
stage_review - 范围跟踪 | 需求条目与项目范围基准逐条比对 | ⚠️部分通过 | 首次评审无前序基线；但需求与实际代码比对发现 sys-assistant 缺失(范围缩水)
AI 生成

## 范围跟踪比对表
需求模块 | 需求文档条目数 | 实际代码文件数 | 比对结果 | 偏差类型 | 偏差说明 | 是否经变更审批
1号AI chat-assistant | 16 项(CHAT-01~16) | 7 源文件 | ⚠️内容偏差 | 内容变更 | 需求引用 main.py 但实际重构为 chat.py + backend_utils.py；功能基本一致但实现位置需更新 | 否
2号AI office-assistant | 8 项(OFF-01~08) | 10 源文件(含 tests/utils) | ✅匹配 | 无 | 需求与实现基本一致，实际代码超出需求(document_handler/core/utils 齐全) | 否
3号AI life-assistant | 12 项(LIFE-01~12) | 7 源文件 | ✅匹配 | 无 | 需求与实现一致，scheduler/health_tracker/health_analyzer/reminder/travel/workout/work_planner 齐全 | 否
4号AI file-assistant | 10 项(FILE-01~10) | 4 源文件 | ✅匹配 | 无 | 需求与实现一致，file_manager/file_transfer/file_bot_server/security 齐全 | 否
5号AI sys-assistant | 8 项(SYSADM-01~08) | 0 文件(目录不存在) | ❌缺失 | 范围缩水 | 需求标注'已实现'但测试环境完全缺失，严重范围缩水。需确认主环境是否同步 | 否
shared 共享层 | — | 6 源文件 | ✅匹配 | 无 | feishu_api/backend_utils/crypto/knowledge_base/speech_utils/utils 齐全 | 否
config 配置层 | 2 项(SYS-11, SYS-12) | 2 文件(settings/whitelist) | ✅匹配 | 无 | settings.yaml + whitelist.yaml 存在，但 settings.yaml 内容需核对(后端配置可能过时) | 否
scripts 运维层 | 5 项(SYS-01~05,07~09) | 49 脚本文件 | ✅匹配 | 无 | 脚本数量远超需求定义，功能丰富 | 否
后端架构 | 2 项(CHAT-16, SYS-12) | 实际 free-api-hub + llama.cpp | ⚠️内容偏差 | 内容变更 | 需求标注 llama.cpp/Ollama，实际已切换至 free-api-hub 云端路由，需求文档未更新 | 否
非功能需求 | 11 项指标 | — | ❌缺失 | 范围缩水 | 缺少：P95/P99响应时间、TPS吞吐量、并发用户数、SLA可用性、MTBF/MTTR、容量规划、监控告警、灾备、合规 | 否
AI 生成

## 角色权限分布总览
角色名称 | 角色类型 | 数据范围 | 权限数量 | 角色定位说明
1号AI chat-assistant | 项目级 | data/chat, chat-assistant 目录 | 16 项需求 | 闲聊对话、天气查询、翻译搜索、知识库、语音输入；飞书文本/语音默认入口
2号AI office-assistant | 项目级 | data/office, office-assistant 目录 | 8 项需求 | Word 摘要、Excel 分析、PPT 生成、文件变更监控；#办公 前缀路由
3号AI life-assistant | 项目级 | data/life, life-assistant 目录 | 12 项需求 | 个人日程/健康/旅行/锻炼/工作规划管理；中文关键词路由
4号AI file-assistant | 项目级 | 全局可配置(whitelist.yaml) | 10 项需求 | 文件传输、文件管理；独立飞书 Bot Webhook 服务；中文命令交互
5号AI sys-assistant | 项目级 | 仅日志和备份目录 | 8 项需求(实际缺失) | 系统管理、服务启停、进程管理；#5/#sys 前缀路由；测试环境代码缺失
shared 共享层 | 组织级 | 全局共享 | 6 模块 | 飞书API封装、推理后端工具、加密、知识库、语音识别、通用工具
系统运维层 | 组织级 | 全局 | 12 项需求 | 一键启停、服务守护、内存监控、闲置休眠、自动备份、一键还原、环境诊断
AI 生成